SLUTRAPPORT

### När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet i projektet. I samband med att du skickar in slutredovisningen mejlar du in slutrapporten till Leader-kontoret.

Rapporten kommer att läggas ut i en databas och göras tillgänglig för andra som arbetar med utveckling av landsbygden och för allmänheten. Lämna därför rapporten även i elektronisk form (via mejl, på usb-minne, cd/dvd eller på annat sätt). Tänk också på att utforma innehållet och texten på ett sätt så att resultatet av ditt projekt blir till nytta för andra. De kontaktuppgifter som du har redovisat i blanketten om utbetalning i slutrapporten kommer att synas i databasen.

Om du har frågor kontakta gärna verksamhetsledare på Leader Ranrike:

Telefon: 0524-282 39

e-post: ranrike@stromstad.se

hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Adress: Leader Ranrike

Naturbruksgymnasiet Dingle

450 52 Dingle

### 1. Allmänna uppgifter

a) projektets namn: Utpost Ursholmen

b) Sökande: Kosteröarnas Företagarförening

c) Projekttid (år, mån, dag): 2011-07-01 till 2012-03-31

2. Sammanfattning av vad som har gjorts i projektet, erfarenheter och resultat.

Ursholmens fyrplats ligger i Kosterskärgården, som år 2009 kom att ingå i Sveriges första marina nationalpark. I samband med detta har Naturvårdsverket beslutat att man vill öka tillgängligheten till Ursholmen för allmänheten. Detta innebär att man vill göra det möjligt för människor utan egen båt, att kunna besöka och bo på fyrplatsen. Många svenska fyrplatser och andra öar i ett utsatt men ”lockande” läge, har redan anpassats och byggts om för att kunna ta emot besökare. På dessa utposter kombineras en lång sommarperiod, baserad på i huvudsak vandrarhemsverksamhet, med konferenser och annan verksamhet under resten av året. Under den kalla och mörka perioden av året är verksamheten på vissa platser helt stängd. Projektgruppen har identifierat de förutsättningar som finns på platsen, samlat erfarenheter hur man gör på andra utposter och tagit fram förslag på olika möjliga sätt att uppfylla Naturvårdsverkets mål för Ursholmen. Se vidare punkt 7 och vår förstudie, Utpost Ursholmen, Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet.

3. Redogör kortfattat till bakgrunden till projektet.

T.ex. konstaterade behov, möjligheter/problem eller annat som motiverade projektet.

Projektidén har uppstått i samband med att Naturvårdsverket sagt upp hyresavtalet med nuvarande hyresgäster och att den nuvarande förvaltningen av nationalparken genom dess chef, på ett allmänt möte på Koster den 15 januari 2011, ett s.k. Ö-råd, informerade om uppsägningen och att man nu stod öppen för idéer om hur fyrplatsens olika bostäder och ekonomiutrymmen samt fyrarna skulle kunna användas för att med utgångspunkt från Kosteröarna utveckla besöksnäringen inom nationalparken.

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

Projektets syfte Det övergripande syftet är att det utvecklas en hållbar besöksverksamhet på Ursholmen och att det skapas nya arbetstillfällen på Kosteröarna. Då man kommer att vara helt beroende av sjötransporter till och från fyrplatsen, skapas samtidigt en möjlighet för besökare i nationalparken att kunna komma ut inte bara till Ursholmen utan också till andra öar och holmar inom arkipelagen. Detta är idag bara förunnat eller möjligt för dem som har egna båtar Projektets mål Projektets mål var att beskriva de praktiska och ekonomiska möjligheterna för att driva hållbar ”åretruntverksamhet” på Ursholmens fyrplats. Med utfallet av förstudien och med de förutsättningar som finns på Ursholmen, ges sedan lokala företag och föreningar på Koster möjligheten att utforma en konkret plan för genomförande av Utpost Ursholmen. Övergripande Målgrupp Övergripande målgrupp för projektet är besökare i Nationalparken som erbjuds ett besöksmål av ett stort kulturellt värde. Målgruppen för förstudien Projektets målgrupp är boende och verksamma på Koster, Kosterhavets Nationalpark, Kosterstiftelsen, Stiftelsen Ursholmen, Kosteröarnas Företagarförening och olika kommunala och regionala organisationer. Måluppfyllnad Projektet resulterade i en förstudie som planerat. En förstudie för inspiration och rekommendationer för ett nästa steg av utvecklingen av Ursholmen. Rekommendationerna och förslagen har delats upp i sex områden; Restaurering av befintlig bebyggelse Verksamhet året runt Tillgänglighet året runt Fungerande gästhamn Begränsat antal besökare Hållbar infrastruktur Rekommendationerna från projektgruppen är att upprätta konkreta planer för dessa sex områden. Förstudien erbjuder material, erfarenheter och kontakter från intervjuade utposter som ligger som ett bra underlag för detta arbete. Projektgruppen rekommenderar vidare också att ägare och förvaltare av Ursholmen, är de som skall initiera och ta initiativet till att skapa/erbjuda lokala arbetsgrupper (bland intressenterna) som åtar sig att upprätta dessa planer. Förstudien biläggs elektroniskt och har skickats i tryckt format till Leader Ranrike. Förstudien har presenterats vid ett ”öppet hus” på Nordkoster den 6 februari 2012. Inbjudna var kosterborna, Företagarföreningen, Kosterhavets Nationalpark, Kosterstiftelsen, Stiftelsen Ursholmen, Strömstads Kommun samt Leader Ranrike.

5. Mål och resultat.  Ange projektets mål och hur dessa uppfyllts. Redogör även för hur projektet har arbetat med landsbygdsprogrammets generella prioriteringar; ungdomar, kvinnor, kompetensutveckling, integration, och miljö/hållbar utveckling.

Förutom beskrivningen av måluppfyllnad i punkt 4 (fyra), har följande genomförts; Nationalparkschefen presenterade resultatet av förstudien för Kosterhavsdelegationen på deras delegationsmöte den 2/3 2012. I Kosterhavsdelegationen ingår representanter för Länsstyrelsen, Tanum och Strömstad kommuner, Kosternämnden, samhällsföreningarna på Resö-Galtö, Rossö, Tjärnö och Koster, lokala yrkesfiskarnas organisation och Göteborgs universitet-Tjärnö. Vid delegationsmötet (Kosterhavsdelegationen) den 24-25/5 genomfördes en idédiskussion på plats på Ursholmen, där bland annat förstudien har legat som ett delunderlag. En arbetsgrupp bildades för att ta fram ett inriktningsbeslut som skall återkopplas till delegationen på deras möte under hösten. Kosters Företagarförening har tagit kontakt med Stiftelsen Ursholmen i avsikt att se om och i så fall på vilket sätt, en samverkan på och kring Ursholmen skulle kunna utvecklas.

Förväntade resultat av projektet? (s.k. indikatorer) Fyll i det som gäller för ditt projekt, se ansökan, samt kommentera vad som avses.

|  |  | Mål enligt ansökan | Resultat | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antal deltagare i projektet | Män | 4 | 4 |  |
|  | Kvinnor | 1 | 2 | Ordförande i KFF deltog mer i projektet och administrationen än vad vi först estimerat. |
| Antal deltagare i kurser och seminarier | Män |  |  | Det är först efter projektet slut och resultatet av förstudien som fler personer och verksamheter kommer att engagera sig. Se exempelvis punkt 5. |
|  | Kvinnor |  |  | Det är först efter projektet slut och resultatet av förstudien som fler personer och verksamheter kommer att engagera sig. Se exempelvis punkt 5. |
| Nya arbetstillfällen | Män |  |  |  |
|  | Kvinnor |  |  |  |
| Bevarade arbetstillfällen | Män |  |  |  |
|  | Kvinnor |  |  |  |
| Nya företag |  |  |  |  |
| Bevarade företag |  |  |  |  |
| Nya mötesplatser/ nätverk |  |  |  |  |

7. Genomförandeplan. Beskriv vad som genomförts i projektet.

Informationsinsamling och kartläggning av förutsättningarna på Ursholmen. Genom medverkan på Stiftelsen Ursholmens årsmöte, samtal med nuvarande hyresgäster på Ursholmen, samtal med Naturvårdsverket, informationsutbyte med delar av befintliga föreningar på Ursholmen, besök på Ursholmen, litteraturinsamling mm. Intervjuer av 11 st utposter runt Sveriges kust för att skapa en förståelse för hur man bedriver verksamhet på andra utposter. Under vilka förutsättningar och vilka utmärkande utmaningar. Genomfördes genom studiebesök och telefonintervjuer. Sammanställning av verksamheter på andra utposter. Sammanfattning i fem olika rubrikområden som med stor sannolikhet har intresse för kommande inriktningar på Ursholmen. Utforma rekommendationer och ett antal inriktningsförslag, som vi tror skall kunna genomföras efter de speciella omständigheter och förutsättningar som gäller på Ursholmen. Presentationer och genomgångar med målgruppen.

Tid- och aktivitetsplan. Konkret beskrivning av vilka aktiviteter som genomförts i projektet och när under projekttiden de ägt rum. Jämför med ursprunglig projektplan och kommentera eventuellt avvikelser från planen (infoga fler rader vid behov).

| Aktivitet (hela projektets löptid, inkl utvärdering och slutredovisning) | Startdatum | Slutdatum |
| --- | --- | --- |
| Informationsinsamling och kartläggning | 1/7 2011 | 30/11 2011 |
| Besök och intervjuer | 1/9 2011 | 31/10 2011 |
| Sammanställning av intervjuer | 1/10 2011 | 31/12 2011 |
| Utforma rekommendationer | 1/11 2011 | 31/1 2012 |
| Presentationer | 1/2 2012 | 31/3 2012 |
| Utvärdering och slutredovisning | 1/2 2012 | 31/3 2012 |
| Ansökan om utbetalning (s.k. klardatum) |  |  |

8. Spridning av projektets resultat. Redogör för hur du/ni har spridit projektets resultat. Hur kan resultatet användas av andra som berörs av projektet även efter projekttiden.

Se punkt 5. Förstudien har presenterats vid ett ”öppet hus” den 6 februari 2012. Se punkt 4. En powerpoint-version har tagits fram och presenterats för Kosterhavets Nationalpark, som sedan kan ligga som underlag och presentation för kommande presentationer och projekt för Naturvårdsverket, Kosterhavsdelegationen samt Kosteröarnas Företagarförening. Den tryckta versionen av förstudien har delgivits Kosterdelegationen, styrelsen för Stiftelsen Ursholmen, Naturvårdsverket, Kosteröarnas Företagarföreningen mfl. Ett exemplar finns också tillgängligt för allmänheten vid ICA-affären på Sydkoster. Den digitala versionen läggs ut på Nationalparken hemsida samt Kosteröarnas Företagarförenings hemsida.

9. Projektets kostnader och finansierng. Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (belopp uppdelat per finansiärer).

| KOSTNADER | kostnad |
| --- | --- |
| Faktiska kostnader: |  |
| Löner |  |
| Investeringar |  |
| Övriga kostnader | 93 697 kr |
| Indirekta kostnader (OH kostnader) |  |
| Summa faktiska kostnader | 93 697 kr |
| Resurser: |  |
| Ideellt arbete | 86 011 kr |
| Övriga ideella resurser |  |
| Offentliga resurser | 47 090 kr |
| Summa resurser | 133 101 kr |
| TOTAL PROJEKTKOSTNAD | 226 798 kr |

| FINANSIERING | kostnad |
| --- | --- |
| Faktiska finansiering: |  |
| Projektstöd (från Jordbruksverket) | 89 228 kr |
| Finansiering från LAG | 4 469 kr |
| Övrig offentlig finansiering |  |
| Faktisk privat finansiering |  |
| Summa faktisk finansiering | 93 697 kr |
| Resurser: |  |
| Ideellt arbete | 86 011 kr |
| Övriga ideella resurser |  |
| Offentliga resurser | 47 090 kr |
| Summa resurser | 133 101 kr |
| TOTAL FINANSIERING | 226 798 kr |

10. Arbetssätt och samarbete. Redogör för projektorganisation, samarbetsformer och förankring i partnerskapet.

Projektorganisation Den operativa projektgruppen har bestått av tre personer inklusive projektledare. Två personer har varit adjungerande (ekonomi samt nationalparksrepresentant). Projektägare Projektets ägare och mottagare av projektstöd är Kosteröarnas Företagarförening. Samarbetsformer Projektgruppen har under projektarbetet löpande informerat och diskuterat med Kosteröarnas Företagarförening om framdriften i projektet. Arbetsmaterial har delgivits under projektets gång. Övriga intressenter av projektet är främst ägaren (Naturvårdsverket) av Ursholmen, förvaltaren (Nationalparken) av Ursholmen samt Stiftelsen Ursholmen*. Här har såväl nationalparkschef (tillika adjungerad i projektgruppen) och delar av projektgruppen löpande informerat och diskuterat med ovanstående intressenter. * Stiftelsen Ursholmen - Stiftelsen bildades 1975 för att värna om fyrplatsen, bebyggelsen och dess kulturhistoriskt intressanta särdrag. Stiftelsen har idag närmare 260 stödmedlemmar och drivs endast av frivilliga medel.

11. Slutsats och rekommendationer. Sammanfatta slutsatser som dragits av projektet och lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad som varit svårt, oförutsätt, intressant eller nytt? Redogör för vilka mervärden projektet tillfört bygden. Skulle projektet ha genomförts utan stöd från Leader?

Våra största svårigheter har varit att estimera tidsåtgången för själva genomförandet av projektet. Vi var allt för optimistiska i vår tidsplanering när vi skapade vår projektplan. Det gick åt mycket mer tid än vad vi trodde. Vi möttes med förståelse från Leader Ranrike och fick förlängd projekttid. Vi behövde inte förändra budgeten. Den ideella tiden däremot, ökade rejält, men vi är mycket nöjda med slutresultatet. Största orsakerna till en förlängd projekttid har varit; samtliga projektmedlemmar avsatte tid utanför ordinarie arbete, att delge och förankra projektarbetet med intressenter har tagit längre tid än beräknat samt att vi underskattat den administrativa för rapporter etc till Leader Ranrike. Det känns som ”nästa steg” för Ursholmen har fått en bra start genom projektets arbete. Stora delar av den tänkta målgruppen av förstudien, använder nu förstudien som underlag i sina olika arbeten. Se punkt 5.

Bifoga eventuellt bilagor. T.ex. material som tagits fram i projektet

# Text boxes

Datum:

2012-06-20

Diarienummer:

Journalnr: 2011-3403